### 附表一

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ1-1 | K42+500-K55+000 | 标段内混凝土拌和及运输 | 详见招标清单 | 24个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 |
| 2 | TJ1-2 | K52+000-K55+000 | 分段内所属的路基土石方及附属排水、挡防工程、K53+149芳草堂中桥、A5K52+430车行天桥、A5K54+540车行天桥的基础及下部结构、涵洞、通道等结构物工程。 | 详见招标清单 | 24个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 3 | TJ1-3 | K46+650-K52+000 | 分段内所属的路基土石方及附属排水、挡防工程、K47+709梁家院子中桥、K49+970陈家院子大桥、A5K48+893车行天桥、A5K50+780车行天桥的基础及下部结构、涵洞、通道等结构物工程。 | 详见招标清单 | 24个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 4 | TJ2-4 | K55+000-60+900 | 分段内所属的路基土石方及附属排水、挡防工程以及半边梁子大桥、野鸡城中桥、易家湾大桥的下部结构、车行和人行天桥、涵洞等结构物以及进场便道的修建及维护。 | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 5 | TJ4-5 | K74+436-K78+910 | K74+436-K78+910范围内的路基：挖方169.17万方、填方51.15万方；混凝土边沟4375.8立方；浆砌预制块护坡1789.6立方；现浇混凝土防护工程1.8407万方等。 | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 6 | TJ4-6 | K78+910-K82+160 | K78+910-K82+160范围内的路基：挖方251.37万方、填方151.29万方；混凝土边沟8511立方；浆砌预制块护坡383.5立方；现浇混凝土防护工程1.8674万方等。 | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 7 | TJ4-7 | K82+160-K86+660 | K82+160-K86+660范围内的路基：挖方110.13万方、填方68.89万方；混凝土边沟6847立方；浆砌预制块护坡1480.7立方；现浇混凝土防护工程1.4163万方等。 | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 8 | TJ4-8 | K74+536-K77+874.5 | K74+536-K77+874.5范围内桥梁下部结构及桥面系：铁板堰大桥﹑贾家沟大桥﹑龙垭水库大桥、葳螺山停车区A匝道大桥、分离式跨线桥 | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 9 | TJ4-9 | K77+874.5-K86+860 | K77+874.5-K86+860范围内桥梁下部结构及桥面系：周家沟大桥、和新跨线桥、罗家梁子大桥、什德中跨线桥、和新互通跨线桥、毛家湾大桥、和新互通毛狗洞中桥、李家院子中桥、何家院子大桥（以及1#钢筋场钢筋加工及运输约1.6万吨） | 详见招标清单 | 28个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 10 | TJ5-7 | K86+660-K91+850 | 德阳互通桥（坛罐窑大桥、德阳互通跨桥、E匝道跨线桥、IK0+398.7匝道桥、LK2+541.2跨污水管中桥、JK0+175.37匝道桥、瓦子堰中桥）、广汉高架1号桥、广汉高架2号桥、广汉高架3号桥、广汉高架4号桥下部结构 | 详见招标清单 | 16个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 11 | TJ5-8 | K91+850-K97+767 | 广汉高架5号桥、广汉高架6号桥、广汉服务区互通综合体桥（跨线中桥、 A匝道中、B匝道中桥）、北河高架1号桥、北河高架2号桥下部结构 | 详见招标清单 | 16个月(最终以招标人要求为准) |  |
| 12 | TJ5-9 | K86+660-K91+850 | 德阳互通桥（坛罐窑大桥、德阳互通跨桥、E匝道跨线桥、IK0+398.7匝道桥、LK2+541.2跨污水管中桥、JK0+175.37匝道桥、瓦子堰中桥）、广汉高架1号桥、广汉高架2号桥、广汉高架3号桥、广汉高架4号桥梁板预制、运输及安装 | 详见招标清单 | 18个月(含场站建设两个月，最终以招标人要求为准) |  |
| 13 | TJ5-10 | K91+850-K97+767 | 广汉高架5号桥、广汉高架6号桥、广汉服务区互通综合体桥（跨线中桥、A匝道中、B匝道中桥）、北河高架1号桥、北河高架2号桥梁板预制、运输及安装 | 详见招标清单 | 18个月(含场站建设两个月，最终以招标人要求为准) |  |
| 14 | TJ6-2 | K98+550-K103+560 | 北河高架3#桥（18#-29#墩除外）下部结构工程、清江互通所有桥梁下部结构工程及路基工程、金堂高架1-3号桥下部结构工程，包括本分段范围内的桥梁上部现浇、便道填筑和涵洞工程 | 详见招标清单 | 20个月(最终以业主要求为准) |  |
| 15 | TJ6-3 | K103+560-K107+185 | 金堂高架4号桥至二绕互通主线左侧（含主线左幅）所有桥梁下部结构、路基工程，包括本分段范围内的桥梁上部现浇工程、便道填筑和涵洞工程 | 详见招标清单 | 20个月(最终以业主要求为准) |  |

### 附表二

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ1-1 | 混凝土拌和及运输 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个高速公路混凝土拌和及和运输工程施工业绩。 |  |
| TJ4-5~7 | 路基工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内（2016年1月1日至今）具有1个高速公路路基工程施工业绩（合同金额在2000万元以上） |  |
| TJ1-2~3、TJ2-4、TJ4-8~9、TJ5-7~10、TJ6-2~3 | 路基、桥梁工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内(自2016年1月1日至今）具有类似的高速公路路基、桥梁工程施工业绩（可由一个合同满足或由两个合同分别满足，合同金额在2000万元以上） |  |

附表三

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ1-1分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验 |
| 3 | 安全负责人 | 负责安全 | 1 | 持有安全生产考核合格证书，并附相关证明 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ1-2~3分段、TJ2-4分段、TJ4-5~8分段、TJ6-2~3分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有相关工作经验（路基或桥梁） |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ4-9分段主线部分)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 在1个类似项目担任项目负责人或项目技术负责人。工作经验出具相关证明材料。 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有桥梁相关工作经验 |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### （TJ4-9分段1#钢筋加工厂）

| 序号 | 工种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站负责人 | 生产管理 | 1 | 具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验 |
| 2 | 技术员 | 技术管理 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 具有安全员C证 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ1-1分段)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。 |
| 2 | 砼运输车 | 12 m³ | 辆 | 9 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 除尘雾炮机 | / | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 发电机 | 350KW | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ1-2分段、TJ1-3分段)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 吊车 | 25t及以上 | 台 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。 |
| 2 | 挖掘机 | 320 | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 压路机 | 20T | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 旋挖钻机 |  | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | 推土机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 装载机 | 50型 | 台 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 洒水车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | 200KW | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
| 9 | 抽水泵 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 自卸车 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 平地机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 空压机 | 14m³/min | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 水泥搅拌桩机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 塑料排水板插板机 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 小型压实机械 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### （TJ2-4分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机 （带破碎头）; 320; 台; 5; 2; 0.5; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 装载机; 50型; 台; 2. 3; 压路机; 20T; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 4; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 5; 吊车; 25T; 台; 1; 1. 6; 旋挖钻; 405; 台; 2; 0.5; 1. 7; 自卸汽车; 20m³; 辆; 15. 8; 发电设备; 300KW; 台; 1; 1. 9; 移动式混凝土输送泵; HBT60C; 台; 1. 10; 风镐; 台; 3. 11; 电焊机; 套; 3. 12; 冲击钻机; 台; 2; 0.5; 1. 13; 空压机; 14m³/min; 台; 2. 14; 污泥自卸车; 5m³; 台; 1. 15; 液压截桩机; 模块化结构; 台; 1; 0.5; 0.5. 16; 平地机; 台; 1. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### （TJ4-5、TJ4-6、TJ4-7分段）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 360 | 台 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书（TJ4-05分段不用投入：冲击碾压） |
| 2 | 推土机 | TY320 | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | 压路机 | 22T | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 装载机 | 50型 | 台 | 3 | 1 | 0.25 | 0.5 |  |
| 5 | 吊车 | 25T | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 6 | 平地机 | PY180 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 自卸车 | 20m³ | 辆 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 勾机 | 400 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 液压夯机 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 12 | 冲击碾压机 | VIP30 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 潜孔钻 | YQ100 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 14 | 穿心式液压千斤顶 | YCD-150 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 混凝土喷射机 | PZ-7 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 注浆设备 | 液压 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 风镐 | 03-11 | 把 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 空压机 | 20m³柴油 | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ4-8分段)

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 35t及以上; 台; 4; 1; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；盖梁模板4套侧模、底模8套。. 2; 塔式起重机; QTZ5013液压自升式; 台; 7. 3; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 1; 1. 4; 泵车; 台; 2; 1; 1; 1. 5; 压路机; 台; 1; 1; 1; 1. 6; 推土机; 台; 1. 7; 装载机; 50型; 台; 1. 8; 洒水车; 辆; 1. 9; 发电机; 200KW; 台; 2; 1; 1; 1. 10; 系梁模板; 套; 4. 11; 墩柱模板; m; 160. 12; 盖梁模板; 套; 4. 13; #### 液压爬模; 套; 14. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ4-9分段主线部分)

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 35t及以上; 台; 4; 1; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；盖梁模板4套侧模、底模8套。. 2; 塔式起重机; QTZ5013液压自升式; 台; 5. 3; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 1; 1. 4; 泵车; 台; 2; 1; 1; 1. 5; 压路机; 台; 1; 1; 1; 1. 6; 推土机; 台; 1. 7; 装载机; 50型; 台; 1. 8; 洒水车; 辆; 1. 9; 发电机; 200KW; 台; 2; 1; 1; 1. 10; 系梁模板; 套; 4. 11; 墩柱模板; m; 160. 12; 盖梁模板; 套; 4. 13; 液压爬模; 套; 10.

注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### （TJ4-9分段）1#钢筋加工厂

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分 | 加分 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 龙门吊 | 10T | 台 | 2 |  | 1 | 1 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 数控钢筋套丝打磨生产线 | GL-450L | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 钢筋笼滚焊机 | 固特或天津建科54KW | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 弯曲中心 | 40KW | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | 前夹式钢筋截断机 | 5.5KW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 多功能数控弯箍机 | SWG12 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋弯弧机 | 4KV | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 电焊机 | 14KW | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 平板运输车 | / | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ5-7分段、TJ5-8分段)

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 25t及以上; 台; 4; 1; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；. 2; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 1; 1. 3; 泵车; 台; 2; 1; 1; 1. 4; 压路机; 台; 1; 1; 1; 1. 5; 推土机; 台; 1. 6; 装载机; 50型; 台; 1. 7; 洒水车; 辆; 1. 8; 发电机; 200KW; 台; 2; 1; 1; 1. 9; 系梁模板; 套; 2. 10; 墩柱模板; m; 90. 11; 盖梁模板; 套; 4. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

#### (TJ5-9分段、TJ5-10分段)

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 龙门吊; 80T-24m及以上; 台; 4; 1; 1; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；. 2; 龙门吊; 10T-24m及以上; 台; 4; 1; 1; 2. 3; 架桥机; 80t; 台; 2; 1; 1; 2. 4; 运梁车; 80t; 套; 4. 5; 前夹式智能张拉; 150-250t; 套; 2. 6; 智能压浆机; 台; 2. 7; 钢筋切断机; GQ40A; 台; 1. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。

成绵扩容项目土建工程施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### (TJ6-2分段、TJ6-3分段)

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 25t及以上; 台; 2; 1; 1; 1; 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。. 2; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 3; 车泵; 台; 1; 1. 4; 压路机; 台; 2; 1; 1; 1. 5; 推土机; 台; 1. 6; 装载机; 50型; 台; 1. 7; 洒水车; 辆; 1. 8; 发电机; 200KW; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 9; 抽水泵; 台; 3. 10; 运输车; 台; 4. 11; 系梁模板; 套; 2. 12; 墩柱模板; m; 90. 13; 盖梁模板; 套; 4. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2016年1月1日至今）。