附表一

S2-5项目部1#梁场桥梁梁板预制、运输及安装劳务合作一览表

| 名称 | S2-5项目经理部1#梁场简支T梁预制运输安装及桥面系、附属工程 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省凉山州阿并洛古乡尔古村（1#预制梁场设置K134+450-850路基填方处） |
| 分管范围 | 1#预制梁场：宜母哈大桥-谷尔阿莫大桥 |
| 梁片数量 | 1#预制梁场：共计858片，20m预制T梁20片，30m预制T梁834片，40m预制T梁4片。 |
| 平均运距 | 1#梁场：4.5Km |
| 混凝土供应 | 1#梁场混凝土供应为1#拌和站在K134+632右侧约100米，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂500m，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 计划1#预制T梁钢筋由钢筋场集中加工运输，预制场安装 |
| 建设工期 | 2个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计18个日历月 |
| 规模 | 1#梁场主要施工区域集中在K134+450-850段路基上，生产区长度400米，宽约30米，共计约：12000㎡，预制区（小桩号侧）线路左侧修建办公区、生活区面积：4000㎡。以防止与制梁、运梁、架梁产生干扰。具体详见预制梁场平面布置图。 钢筋预制区：30m梁钢筋台座设置5个，后期40m梁钢筋台座改装1个，20m梁钢筋台座在30m台座梁钢筋上加工。 20m制梁区：预制台座1个；普通模板1.5套（其中中梁模板1套，边梁模板0.5套，要求模板接触面为钢材质）； 30m制梁区：制梁台座5排单列5个，共25个；普通模板6套（其中中梁模板4套，边梁模板4*0.5套，要求模板接触面为钢材质）；存梁60片；全覆盖伸缩式养护大棚7个（主要考虑冬季施工）。 40m制梁区：只有4片，后期采用30m台座改装；普通模板1.5套（其中中梁模板1套，边梁模板0.5套，要求模板接触面为钢材质）。 配置80t-24m龙门吊两台，10t-24m龙门吊两台（外悬4米，用于砼浇筑），5t-24m龙门吊壹台。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：附近河水 |
| 用电情况 | 1#预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备300KVA发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

S2-5项目部2#梁场桥梁梁板预制、运输及安装劳务合作一览表

| 名称 | S2-5项目经理部2#梁场简支T梁预制安装、桥面系、附属 |
| --- | --- |
| 位置 | 谷曲乡洛洛村（2#预制梁场设置K151+300-800路基填方处） |
| 分管范围 | 2#预制梁场：达洛拉打大桥-洛古水库大桥 |
| 梁片数量 | 2#预制梁场：共计1109片，30m预制T梁857片，40m预制T梁252片。 |
| 平均运距 | 2#梁场：4.5Km |
| 混凝土供应 | 2#梁场混凝土供应为3#拌和站在昭觉互通右侧约150米，项目部自建双90型拌合站，距离T梁预制厂400m，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 计划2#预制T梁钢筋由钢筋场集中加工运输，预制场安装、桥面系、附属 |
| 建设工期 | 2个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计18个日历月 |
| 规模 | 2#梁场主要施工区域集中在K151+300-800段路基上，生产区长度500米，宽约30米，共计约：15000㎡，预制区（小桩号侧）线路右侧修建办公区、生活区面积：4000㎡。以防止与制梁、运梁、架梁产生干扰。具体详见预制梁场平面布置图。 钢筋预制区：30m梁钢筋台座设置6个，4个30米梁钢筋台座，2个40m梁钢筋台座。 30m制梁区：制梁台座5排，单排5个，共25个；制梁台座5排单列5个，共25个；普通模板6套（其中中梁模板4套，边梁模板4*0.5套，要求模板接触面为钢材质）；存梁90片；全覆盖伸缩式养护大棚7个（主要考虑冬季施工）。 40m制梁区：制梁台座1排，单排5个，共5个，后期需增加由30米台座进行改装。普通模板3套（其中中梁模板2套，边梁模板2*0.5套，要求模板接触面为钢材质）； 配置80t-24m龙门吊两台，10t-28m龙门吊两台（外悬4米用于砼浇筑），5t-24m龙门吊壹台 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：附近河水 |
| 用电情况 | 2#预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备300KVA发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

附表二

1#梁场、2#梁厂级桥面系、附属工程拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 2 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 2 | 中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三

1#梁场拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 | SD160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 土方车 | 20t | 辆 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 汽车吊 | 25t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 钢模板 | 20m梁 | 套 | 1.5 |  |  |  |  |
| 8 | 钢模板 | 30m梁 | 套 | 6 |  | 0.5 | 2.5 |  |
| 9 | 钢模板 | 40m梁 | 套 | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 雾炮机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 门式起重机 | 80t | 台 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 12 | 门式起重机 | 10t | 台 | 2 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 13 | 门式起重机 | 5t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 架桥机 | 30m | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | 架桥机 | 40m | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 16 | 运梁炮车/拖车 | 200T | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 运梁炮车/拖车 | 120T | 套 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 18 | 智能循环压浆系统 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 19 | 前夹式智能张拉设备 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 20 | 喷淋养生系统 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 电加热器 | / | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 22 | 伸缩式保温棚 | 26m/41m | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 23 | 备用发电机 | 300kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 震动台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 护栏模板 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 26 | 震动梁 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

2#梁场拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 | SD160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 土方车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 汽车吊 | 25t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 钢模板 | 30m梁 | 套 | 6 |  | 0.5 | 2.5 |  |
| 8 | 钢模板 | 40m梁 | 套 | 3 |  | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 雾炮机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 门式起重机 | 80t | 台 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 11 | 门式起重机 | 10t | 台 | 2 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 12 | 门式起重机 | 5t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 架桥机 | 30m | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 架桥机 | 40m | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 15 | 运梁炮车/拖车 | 200T | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 运梁炮车/拖车 | 120T | 套 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 17 | 智能循环压浆系统 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 18 | 前夹式智能张拉设备 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 19 | 喷淋养生系统 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 加热器 | / | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 21 | 伸缩式保温棚 | 26m/41m | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 22 | 备用发电机 | 300kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 震动台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 护栏模板 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 25 | 震动梁 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

| 附表四 |  |
| --- | --- |
| 四川交投建设股份有限公司 |  |
| 招标工程项目考察表 |  |
| 考察单位（盖章） |  |
| 考察项目名称 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段S2-5项目部1#、2#梁厂桥梁梁板预制、运输及安装桥面系、附属工程（含梁厂建设与拆除）劳务合作项目 |
| 考察时间 |  |
| 项目联系人 及联系方式 | 张先生，15982379077/潘先生，13279116939 |
| 项目位置 | 四川省凉山州昭觉县 |
| 当地民情风俗 |  |
| 招标项目概况 |  |
| 招标项目地形地貌 |  |
| 天气及气候状况 |  |
| 材料运输状况 （便道情况） |  |
| 承包模式 |  |
| 该考察内容仅作为投标报价参考，不作合同签订、工程结算依据，各潜在投标单位考察项目后慎重投标 |  |

附表五

拟投入本项目主要人员资格条件

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  | 最高学历 |  | 专业 |  |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 本工程拟出任职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 专业工作年限 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工程名称 |  |  | 在工程中担任岗位 |  |  | 证明人 | 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：身份证、职称证书（如有）、资格证书（如有）等复印件。