附表一

雅西高速公路K2044-K2046边坡处治工程

总承包项目部土建工程劳务合作施工分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 里程段落 | 长度（Km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2044+859～K2045+185.5、K2045+185.5～K2045+304、K2045+829～K2045+964 | 0.57915 | 小堡明洞洞门、开挖、支护、仰拱、二衬、防排水、仰拱及拱顶回填、垫墩锚杆、被动防护网、钢筋加工、小型预制构件加工等全部工程 | 7 |

附表二

雅西高速公路K2044-K2046边坡处治工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道 | 具有公路工程施工总承包三级及以上资质 | 3年内（2018年1月1日）具有1个隧道工程施工业绩 |  |

附表三

| 雅西高速公路K2044-K2046边坡处治工程劳务合作 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有高速公路隧道工程施工经验及二级建造师证书 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有高速公路隧道工程施工经验及工程师以上相关技术职称 |
| 3 | 项目安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有交安C证 |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

雅西高速公路K2044-K2046边坡处治工程劳务合作

拟投入设备明细表(最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 2 |  | 1 | 1 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 拖挂式输送泵 | 60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 风动凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 320 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 装载机 | 50型 | 辆 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 自卸汽车 |  | 辆 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | 300kw | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 行吊 | 15t | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。