附表一

开江至梁平（四川境）高速公路A标段TJ1-01～02土建劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL-TJ1-01 | ZK1+147-ZK3+046 K1+145-K3+018 | 明月山隧道左线（1899m）,明月山隧道右线（1873m） | 隧道工程劳务合作及对应的进场便道、便桥、湿喷站、小型钢材加工场等（本隧道为双向掘进） | 12 |
| 2 | KL-TJ1-02 | -K0+200左侧 | 开江连接线-K5+173.412~-K1+980,开江东枢纽-K1+980-K0+735,主线段落K0+735-K1+147,明月山隧道左线ZK1+147-ZK2+100,明月山隧道右线K1+145-K2+100 | 1#混凝土拌和站临建场地劳务协作及混凝土加工及运输（混凝土加工总量约20.5万方） | 30 |

附表二

开江至梁平（四川境）高速公路A标段TJ1-01～02土建劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL-TJ1-01 | 隧道劳务工程 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包二级及以上资质 | 5年内完成单洞长度1000m以上隧道工程业绩1个及以上（2016年1月1日后交工验收，以提供的合同协议书复印件及相关证明材料为准） |  |
| 2 | KL-TJ1-02 | 混凝土拌和站 | 具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2016年1月1日）具有1个及以上类似的临建工程，混凝土拌和运输（不少于10万m3加工量）业绩 |  |

附表三

| 开江至梁平（四川境）高速公路A标段TJ1-01～02土建劳务合作各分段 拟投入人员配置表(最低要求） 适用于KL-TJ1-01分段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 2 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 4 | 测量负责人 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场测量工作 | 2 | 具有相关工作经验 |
| 5 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 6 | 隧道专业工程师 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作 | 4 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验 |
| 注： - 本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 - 4、本表双向掘进人员配备。 |  |  |  |  |

附表三

| 开江至梁平（四川境）高速公路A标段TJ1-01～02土建劳务合作各分段 拟投入人员配置表(最低要求） 适用于KL-TJ1-02标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验，并附有关证明 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安C证，相关工作经验 |
| 4 | 资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

开江至梁平（四川境）高速公路A标段TJ1-01～02土建劳务合作各分段

拟投入设备明细表(最低要求）

适用于KL-TJ1-01分段

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| 2 | 侧卸式装载机 | 50 | 台 | 4 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 砼输送泵 |  | 台 | 4 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 4 | 衬砌台车 | 12m | 台 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | 空压机 | 22m³ | 台 | 12 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 发电机 | 200KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 自卸车 | 20m³ | 台 | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 隧道风机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 注浆泵 | 50 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 潜孔钻 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 锚杆钻机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 自行式仰拱栈桥 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 拌和站 | 90型 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 多功能立拱台车 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 砼湿喷机 | / | 台 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 污水处理设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 环保压滤机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 洗车设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、本表要求为双头掘进设备配置。

附表四

开江至梁平（四川境）高速公路A标段TJ1-01～02土建劳务合作各分段 拟投入设备明细表(最低要求） 适用于KL-TJ1-02分段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 拌合楼; 120型; 台; 2; 1; 2; 2; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 砼运输车; 12方以上; 辆; 10; 0.5; 1. 3; 装载机; 50; 台; 2; 1; 0.5; 1. 4; 砂石分离机; 套; 1; 1. 5; 除尘雾炮机; 台; 2. 6; 地磅; 100t(16m); 台; 1. 7; 发电机组; 不小于200KW; 台; 1. 8; 污水处理设备; 套; 1; 1; 1. 9; 环保压滤机; 套; 1; 1; 1. 10; 洗车设备; 套; 1. 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。