### 附表一

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目附属工程施工分包标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分类 | 分段名称 | 里程段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附属工程 | LMFS2-1-03 | K44+500-K106+000 | 段落内的附属工程 | 包含施工测量、钢筋加工及安装、架设模板、混凝土拌合、运输及浇筑，人工挖沟槽、埋设管道、现浇混凝土、盖板预制、铺垫碎石、覆盖土工布、成品保护、场地清理、人工辅助、内业资料编制等，含JM-LM2-2分段临建工程施工。 | 29 |
|  |  | LMFS2-2-03 | K106+000-K140+261 |  |  | 17 |
|  |  | LMFS3-1-03 | K140+261-K175+300 |  |  | 17 |
|  |  | LMFS3-2-03 | K175+300-K224+906 |  |  | 29 |

### 附表二

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目附属工程施工分包企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分类 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附属工程 | LMFS2-1-03 | 面板、连续配筋、过渡板、钢筋、土路肩、中央分隔带、土工布、护坡、排水管、纵排沟、集水井等。 | 具有政府主管部门颁布的公路路面工程专业承包三级及以上或公路工程施工总承包三级及以上资质。 | 5年内（2016年1月1日至今）具有2个高速公路附属工程施工业绩。 |  |
|  |  | LMFS2-2-03 |  |  |  |  |
|  |  | LMFS3-1-03 |  |  |  |  |
|  |  | LMFS3-2-03 |  |  |  |  |

附表三

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目附属工程施工分包各分段拟投入人员配置表(最低要求）

（适用于附属工程LMFS2-1-03、LMFS2-2-03、LMFS3-1-03、LMFS3-2-03分段）

| 序号 | 岗位 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有1个满足附表2要求业绩的管理经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有1个满足附表2要求业绩的管理经验 |
| 3 | 现场管理人员 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 2 | 具有1个满足附表2要求业绩的管理经验 |
| 4 | 安全环保专职员 | 协助项目负责人进行安全管理工作 | 1 | 具有安全员C证，类似项目工作经验 |
| 5 | 内业资料员 | 协助项目技术负责人负责内业工作 | 1 | 具有类似项目工作经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

- 如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求；自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

- 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批

### 附表四

久马高速公路LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2项目附属工程施工分包投入设备最低要求

（适用于附属工程LMFS2-1-03、LMFS2-2-03、LMFS3-1-03、LMFS3-2-03分段）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 水泥砼拌合机 | 75型以上 | 台 | 1 | 1 |  |  | - 1、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； - 2、所有设备出厂日期在2015年1月1日之后。 |
| 2 | 三滚轴砼摊铺机 | / | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 轮胎挖掘机 | 60型 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 装载机 | / | 台 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 5 | 运输车 | / | 台 | 4 |  | 0.1 | 0.3 |  |
| 6 | 空压机 | 30kw | 台 | 4 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |
| 7 | 皮卡车 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | 120kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 | 40kw | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土运输罐车 | 大于8方 | 辆 | 5 | 1 | 0.2 | 0.8 |  |
| 11 | 切割机 | / | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 刻纹机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋制作设备 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 洒水车 | 大于8方 | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 磨光机 | / | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 120t地磅 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。