## 附表一

成绵扩容项目TJ7、TJ9标段桥面系及附属工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 部位段落 | 工程范围 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ7-7 | K104+501-K109+277 | 二绕复合式立交部分、主线高架桥1座（成青金高架1号桥）、应急联络平台、青白江互通主线1号（左半幅） | 详见招标清单 | 18 |
| 2 | TJ7-8 | K107+904-K112+710 | 主线高架桥2座（成青金高架2、3号桥）、青白江互通（除青白江互通主线1号左半幅） | 详见招标清单 | 18 |
| 3 | TJ9-10 | K121+180～K125+280 | 新都互通主线桥、（新都A、B、C、D、E匝道)、主线高架桥3座（成金青高架8、9、10号桥）、1座应急联络平台 | 详见招标清单 | 18 |
| 4 | TJ9-11 | K125+280～K128+172 | 成青金高架10号桥、成青枢纽右线特大桥、成青枢纽左线特大桥、成青枢纽互通（A、B、C、D、E、F、G、H匝道、3座分离式跨线桥、1座车行天桥、2座人行天桥） | 详见招标清单 | 18 |

## 附表二

成绵扩容项目TJ7、TJ9标段桥面系及附属工程劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

（TJ7-7、TJ7-8、TJ9-10、TJ9-11分段）

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ7-7、TJ7-8、TJ9-10、TJ9-11分段 | 桥面系及附属工程 | 具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或建筑工程施工总承包叁级或公路总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年3月1日至今，以合同签订时间为准）具有1个以上高速公路桥面系及附属工程业绩 | 附证明材料 |

## 附表三

| 成绵扩容项目TJ7、TJ9标段桥面系及附属工程劳务合作 拟投入人员配置表(最低要求） （TJ7-7、TJ7-8、TJ9-10、TJ9-11分段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人（兼技术负责人） | 牵头负责协作施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保等工作事项。 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 3 | 现场技术员（兼内业人员） | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

## 附表四

成绵扩容项目TJ7、TJ9标段桥面系及附属工程劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） （TJ7-7、TJ7-8、TJ9-10、TJ9-11分段） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 吊车; 25 T以上; 台; 2; 1; 1; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。. 2; 混凝土汽车泵; 42m; 辆; 2; 1; 2.

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。