附表一

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ5～9标段桥梁工程现浇梁、桥面系及附属工程劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 部位段落 | 工程范围 | 工作内容 | 招标方式 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ5-13 | K86+660～K97+767 | 德阳互通跨线桥（3跨）、E匝道跨线桥（3跨）、I匝道（3跨）、J匝道桥（3跨）、广汉高架2#桥（2跨）现浇梁 | 现浇梁。 | 协作方式：劳务合作，模板、机械等设备由投标人配备； | 7个月 |
|  |  |  | 广汉高架1#桥至6#桥；德阳互通桥、广汉服务区互通综合体桥、北河1#至2#高架桥桥面系及附属结构 | 桥面铺装、防撞护栏、桥面排水设施等三类结构物，详见招标清单。 | 协作方式：劳务合作，复合钢模板、3D激光摊铺机及全封闭台车由投标人配备。 | 12个月 |
| 2 | TJ6-8 | K97+767～K106+412 | K97+767～K106+412金堂县官仓镇、清江镇、广汉市三水镇、青白江区桥面系及附属结构工程 | 桥面铺装、防撞护栏、桥面排水设施等三类结构物，详见招标清单。 | 协作方式：劳务合作，复合钢模板、3D激光摊铺机及全封闭台车由投标人配备。 | 12个月 |
| 3 | TJ7-7 | K104+501～K109+277 | 二绕复合式立交部分、主线高架桥1座（成青金高架1号桥）、应急联络平台、青白江互通主线1号（左半幅） | 1.预制梁横隔板及湿接缝； 2.桥面铺装、防撞护栏、桥面排水设施等四类结构物，详见招标清单。 | 协作方式：劳务合作，招标人提供防撞护栏模板、3D激光摊铺车及全封闭台车。 | 13个月 |
| 4 | TJ7-8 | K107+904～K112+710 | 主线高架桥2座（成青金高架2、3号桥）、青白江互通（除青白江互通主线1号左半幅） |  |  |  |
| 5 | TJ8-9 | K112+710～K117+850 | 青白江互通主线2#高架桥左右幅（一半）、成金青高架4#桥左右幅（含应急联络平台）、五环互通式立交1#-3#桥左右幅、成青金毗河大桥（还建） |  |  |  |
| 6 | TJ8-10 | K116+617.084～K121+180 | 五环互通A、B、C、D匝道桥、成金青高架5#桥左右幅、成青金高架6号桥左右幅、成青金高架7号桥左右幅 |  |  |  |
| 7 | TJ9-10 | K121+180～K125+280 | 新都互通主线桥、（新都A、B、C、D、E匝道)、主线高架桥3座（成金青高架8、9、10号桥）、1座应急联络平台 |  |  |  |
| 8 | TJ9-11 | K125+280～K128+172 | 成青金高架10号桥、成青枢纽右线特大桥、成青枢纽左线特大桥、成青枢纽互通（A、B、C、D、E、F、G、H匝道、3座分离式跨线桥、1座车行天桥、2座人行天桥） |  |  |  |

注：

1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。

2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。

## 附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ5～9标段桥梁工程现浇梁、桥面系及附属工程劳务合作

投标人资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ5-13分段 | 现浇梁、桥面系及附属结构 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质 或公路工程总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个及以上类似的高速公路桥梁上部结构现浇梁及 高速公路桥面系及附属结构业绩。 （可由一个业绩满足或两个业绩分别满足，合同金额在1000万以上为有效业绩） | 提供合同文件原件、任意一期结算书原件、工程款银行转账记录等相关证明资料，在面试时核查。 |
| 2 | TJ6-8分段 TJ7-7、TJ7-8分段 TJ8-9、TJ8-10分段 TJ9-10、TJ9-11分段 | 桥面系及附属结构 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质 或公路工程总承包三级及以上资质 | 5年内具有1个以上高速公路桥面系及附属工程业绩 |  |

注：5年内业绩，指2017年5月1日至今，以合同签订时间为准。

附表三

| G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目 TJ5～9标段桥梁工程现浇梁、桥面系及附属工程劳务合作 各分段应投入管理人员配置表(最低要求） （适用于TJ5-13分段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 （可兼桥面系技术负责人） | 牵头负责项目施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保、测量、内业等工作事项。 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 技术负责人（专职负责现浇梁施工） | 专职负责现浇梁施工技术指导，协助项目负责人开展工程技术、质量、安全、环保、内业等相关工作；负责项目施工现场测量工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验。 |
| 3 | 安全员 | 负责安全文明施工、环水保管理工作 | 3 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 4 | 机料管理负责人 | 负责材料领用、管理、计划工作 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验。 |
| 5 | 现场技术员 （可兼内业人员） | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 3 | 具有相关工作经验 |
| （适用于 TJ6-8、TJ7-7、TJ7-8、TJ8-9、TJ8-10、TJ9-10、TJ9-11分段） |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 （可兼技术负责人） | 牵头负责项目施工总体工作，负责工程技术、质量、安全、环保、测量、内业等工作事项。 | 1 | 有1个及以上类似项目工作经验 |
| 2 | 安全负责人 | 负责安全文明施工、环水保管理工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全C类证书。（建安C证或交安C证） |
| 3 | 现场技术员 （可兼内业人员） | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 | 具有相关工作经验 |
| 注： 1、本表为投入管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换主要人员（项目负责人、安全负责人、现场技术员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要人员的，对投标人按每人次50万元人民币收取违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

## 附表四

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目 TJ5～9标段桥梁工程现浇梁、桥面系及附属工程劳务合作 各分段应投入设备明细表(最低要求） 序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 一; TJ5-13分段应投入设备明细表; 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。. 1; 三维激光布料整平养护一体机; 最大摊铺宽度19.4m; 台; 2; 0.5; 1. 2; 汽车吊; 50t及以上; 台; 4; 0.5; 1. 3; 现浇箱梁支架（钢管支架、承插式盘扣支架）; 联; 8. 4; 现浇箱梁模板; 跨; 3. 5; 防撞护栏模板; 联; 8. 6; 发电机; 200kw; 台; 2. 7; 混凝土汽车泵; 42m; 辆; 2; 1; 1. 8; 洒水车; 10m³; 辆; 2. 9; 自卸运输汽车; 20m³; 辆; 5. 10; 装载机; 50型; 辆; 1. 11; 桥面铺装切缝机; 深2cm; 台; 4. 12; 护栏施工移动台车; 起重量2t; 台; 8. 13; 护栏切缝机; 深2cm; 台; 4. 二; TJ6-8分段应投入设备明细表. 1; 三维激光布料整平养护一体机; 最大摊铺宽度19.4m; 台; 2; 0.5; 1. 2; 桥面铺装切缝机; 普通; 台; 2. 3; 护栏切缝机; 普通; 台; 8. 4; 护栏施工移动台车; 符合施工要求; 台; 8. 5; 自动覆膜机; 台; 2. 6; 汽车吊; 25t; 台; 4; 0.5; 1. 7; 洒水车; 10 m³; 辆; 2. 8; 混凝土汽车泵; 42m; 辆; 2; 1; 1; 1.自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2.非道路移动式机械设备必须取得环保二维码标识且满足国三排放标准。. 9; 发电机; 台; 75kw; 8. 10; 发电机; 台; 110kw; 2. 11; 振捣棒; 根; 50型; 8. 三; TJ7-7、 TJ7-8各分段应投入设备明细表. 1; 汽车吊; 25t; 辆; 2; 0.5; 1. 2; 装载机; ZL20; 台; 2. 3; 混凝土汽车泵; 42m; 辆; 1; 2; 2. 4; 平板车运输车; 9.6m; 辆; 1. 5; 电焊机; ZX7-500; 台; 10. 6; 柴油发电机; 50kw; 台; 2. 7; 振捣棒; 30/50型; 台; 5. 8; 平板振动器; 普通; 台; 2. 10; 空压机; 普通; 台; 2. 11; 水泵; 符合现场需求; 台; 2. 12; 洒水车; 10 m³; 台; 1. 14; 数控钢筋调直机; Φ4-14; 台; 1. 15; 钢筋切断机; 50型; 台; 2. 16; 数控钢筋弯曲机; 50型; 台; 2. 四; TJ8-9、TJ8-10各分段应投入设备明细表. 1; 汽车吊; 25t以上; 台; 2; 0.5; 1. 2; 混凝土汽车泵; 42m; 辆; 1; 2; 2. 3; 发电机; 250kw; 台; 1. 五; TJ9-10、TJ9-11各分段应投入设备明细表. 1; 汽车吊; 25t以上; 台; 2; 0.5; 1. 2; 混凝土汽车泵; 42m; 辆; 1; 2; 2.

注： 1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足施工现场的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加，投标人应无条件执行。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。