附表一

久马高速公路TJ4项目土建工程神座隧道斜井劳务合作项目

分段划分、工程规模、工期统计表

| 分段号 | 工程名称 | 里程段落 | 长度（暂定） | 主要施工内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ4-11 | 神座隧道斜井 | XJK0+000 ～ XJK1+108 | 1107.501m | 1、钢筋加工及安装，斜井开挖、初支、衬砌，防排水工程等；协作驻地等生活设施。 2、斜井外永临结合便道：长2.598Km，宽8.5m，填方57626.7m³，挖方21349.5m³。 | 12 |

附表二

久马高速公路TJ4项目土建工程神座隧道斜井劳务合作项目

企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段号 | 桩号 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ4-11 | XJK0+000～XJK1+108 | 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级或隧道工程专业承包三级及以上资质。 | 5年内（2017年1月1日至今）具有1个及以上新建/在建高速公路隧道工程施工业绩。 |  |

附表三

| 久马高速公路TJ4项目土建工程神座隧道斜井劳务合作项目 主要管理人员最低要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 具有一个及以上基本业绩的相关管理经验，牵头负责项目总体工作 | 1 | 提供中标通知书或施工合同或发包单位证明等资料 |
| 2 | 项目技术负责人 | 具有一个及以上基本业绩的相关管理经验协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 提供中标通知书或施工合同或发包单位证明等资料 |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人按照安全管理工作 | 2 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证） |
| 4 | 测量负责人 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场 测量工作 | 1 |  |
| 5 | 隧道专业工程师 | 协助项目技术负责人负责项目施工现场 管理工作 | 2 |  |
| 6 | 工程内业 | 负责工程内业资料等相关工作 | 1 |  |
| 注： 1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

久马高速公路TJ4项目土建工程神座隧道斜井劳务合作项目

投入设备最低要求明细表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分 上限 | 出厂 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 湿喷拌合设备 | - 75型及以上 | - 台 | - 1 |  | - 1 | - 1 | - 2019年1月后 | - 自有设备需提供真实有效（可查见）的购买发票。 |
| - 2 | - 挖掘机 |  | - 台 | - 2 |  | - 0.5 | - 0.5 |  |  |
| - 3 | - 侧卸式装载机 | - 50 | - 台 | - 2 |  | - 1/2(新能源） | - 1/2 |  |  |
| - 4 | - 隧道湿喷机 |  | - 台 | - 1 |  | - 0.5 | - 0.5 |  |  |
| - 5 | - 智能式二衬台车 | - 12m | - 台 | - 1 |  | - 1/2(新能源） | - 1/2 |  |  |
| - 6 | - 爬行热焊机 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 管棚钻机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 数控型钢冷弯机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 网片焊接机 |  | - 台 | - 3 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 空压机 | - 22m³ | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - 发电机 | - 350kw | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 自卸车 | - 20m³ | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 隧道风机 | - 2*110kw | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 14 | - 注浆泵 | - 50 | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 仰拱栈桥 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 砼输送泵 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 17 | - 智能式养护 - 台车 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 扫地车 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 19 | - 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业） |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。