**附表一**

**成都绕城高速北新收费站改扩建工程劳务合作项目**

**工程段划分、工期规模、工期统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工阶段** | **施工段落** | **里程(km)** | **主要工作内容** | **工期** | **备注** |
| 第1阶段 | A、B、C、D四个收费站 | 1.1km | 包括土方开挖、运输，砂砾石低填浅挖，级配碎石，水稳层，油面施工，边沟拆除与新建，土路肩浇筑等路基路面工程的劳务施工。 | 3个月 | 正式进场后3个月完工 |

**附表二**

**成都绕城高速北新收费站改扩建工程劳务合作项目**

**施工企业资质等级要求、业绩基本要求**

| 序号 | 分段名称 | 施工地点 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2022-CXYH-05 | 成都绕城高速高速北新立交 | 具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包叁级及以上或施工劳务资质。 | 5年内（2017年6月1日至今，以合同签订时间为准）具有相同或类似的高速公路路基及路面工程（可由1个业绩同时满足或者多个业绩分别满足）施工业绩不少于1个。 |  |

**附表三**

|  |
| --- |
| **成都绕城高速北新收费站改扩建工程劳务合作项目****人员要求表(最低要求）** |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 最低要求 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责协作施工总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理项目安全工作 | 1 | 持安全员C证 |
| 4 | 工程技术人员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 |  |
| 5 | 内业人员 | 内业资料及相关工作 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |

**附表四**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成都绕城高速北新收费站改扩建工程劳务合作项目****拟投入设备配置表(最低要求）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| 总数量 | 自有设备 |
| 1 | 挖掘机 | 360 | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 | 2017年6月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 装载机 | 50 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 摊铺机 | 9m | 台 | 2 |  | 1 | 2 |
| 4 | 胶轮压路机 | 26t | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 钢轮压路机 | 18t | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 铣刨机 | / | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 同步碎石封层车 | / | 台 | 1 |  |  |  |

 |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。