## 附表一

天眉乐高速项目、都四山地轨道项目临建工程、混凝土加工及运输劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 项目 | 分段名称 | 工程范围 | 计划工期（月） | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天眉乐高速项目 | TJ3-2 | K20+429-K29+022 | 30 | 1、拌合站（包含试验室）临建工程：土石方、场地硬化、排水、料仓、围墙工程、防护、拌合站外便道工程等。 2、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 3、混凝土的拌和并运输总方量为：36.7万方。 | 1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。 |
| 2 |  | TJ4-2 | K29+022-K39+696 | 30 | 1、拌合站（包含试验室）临建工程：土石方、场地硬化、排水、料仓、围墙、房屋基础、沉淀池、地磅基础等。 2、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 3、混凝土的拌和并运输总方量为：34.5万方。 |  |
| 3 |  | TJ5-1 | K39+696-K52+140 | 30 | 1、拌合站（包含试验室）临建工程：土石方、场地硬化、排水、料仓、围墙、房屋基础、设备基础、水泥罐基础、沉淀池、蓄水池、地磅等。 2、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 3、混凝土的拌和并运输总方量为：29.9万方。 |  |
| 4 |  | TJ6-2 | K51+775-K65+295 | 30 | 1、拌合站（包含试验室）临建工程：土石方、场地硬化、排水、料仓、围墙、房屋基础、设备基础、水泥罐基础、沉淀池、蓄水池、打井及抽水、地磅等。 2、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 3、混凝土的拌和并运输总方量为：20.4万方。 |  |
| 5 | 都四山地轨道项目 | DSZH-1 | D1K71+685-D1K86+258范围内砼拌和运输。 | 36 | - 1、拌合站的设备提供、安拆、调试及维护等。 - 2、混凝土的拌和并运输总方量为：36万方（含喷射混凝土5.3万方）。喷射混凝土拌合任务待定，应根据甲方施工组织情况确定是否由乙方负责实施。 |  |

## 附表四

天眉乐高速项目、都四山地轨道项目

临建工程、混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低配置要求）

（TJ3-2）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 8 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 4 | 电动混凝土运输车 | 10m3 | 台 | 6 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |
| 5 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 挖掘机 | 240 | 台 | 2 |  |  |  | 临建设备 |
| 7 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。

## 附表四

天眉乐高速项目、都四山地轨道项目

临建工程、混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低配置要求）

（TJ4-2）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 10 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 4 | 电动混凝土运输车 | 10m3 | 台 | 6 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |
| 5 | 挖掘机 | 240 | 台 | 2 |  |  |  | 临建设备 |
| 6 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。

## 附表四

天眉乐高速项目、都四山地轨道项目

临建工程、混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低配置要求）

（TJ5-1）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 8 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 4 | 电动混凝土运输车 | 10m3 | 台 | 6 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |
| 5 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 挖掘机 | 240 | 台 | 2 |  |  |  | 临建设备 |
| 7 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车。

## 附表四

天眉乐高速项目、都四山地轨道项目

临建工程、混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低配置要求）

（TJ6-2）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 燃油混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 7 |  | 0.5 | 2 |  |
| 3 | 电动装载机 | 50 | 台 | 2 |  |  |  | 必须采用山推品牌 |
| 4 | 电动混凝土运输车 | 10m3 | 台 | 6 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |
| 5 | 挖掘机 | 240 | 台 | 2 |  |  |  | 临建设备 |
| 6 | 装载机 | ZL50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 自卸车 | 双桥车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 | 400KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车

## 附表四

天眉乐高速项目、都四山地轨道项目

临建工程、混凝土加工及运输劳务合作拟投入设备配置表(最低配置要求）

（DSZH-1）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拌合机 | 180型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 混凝土拌合机 | 90型 | 台 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 燃油混凝土运输车 | 10m3 | 台 | 6 |  | 0.5 | 2 |  |
| 4 | 电动混凝土运输车 | ≥10m3 | 台 | 10 |  |  |  | 必须采用比亚迪品牌 |
| 5 | 电动装载机 | 50 | 台 | 3 |  |  |  | 必须采用山推品牌（其中湿喷站1台） |
| 6 | 地磅 | 120t/16m | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年1月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn）。若为虚假发票，作废标处理。

5、必须在招标人内部代理处购买电动装载机及电动混凝土运输车