### 附表一

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁、普夯施工劳务合作工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 桩号 | 工程范围 | 工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ2-4-1 | K55+000～K58+503 | 分段内剩余的路基土石方及附属排水、挡防工程以及半边梁子大桥下部结构（桩基除外）、人行和车行天桥、涵洞等结构物以及进场便道的修建及维护。 | - 主要工程量：挖土石方约35万m³，利用土石方约64万m³2、桥梁36根墩柱及下部结构（桩基除外）、1座天桥、8座盖板涵洞、3座圆管涵；3、，排水等附属设施约8000m³混凝土，挡防工程约20000m³以及进场便道的修建及维护； | - 12个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据设计施工图纸，原TJ2-4分段施工内容剩余的工程数量。 |
| 2 | TJ2-3-1 | K60+900～K66+100 | 分段内剩余的路基土石方及附属排水、挡防工程以及老山梁子大桥、曾家房子大桥的下部结构、永太互通相关工程、渡槽、涵洞等结构物以及进场便道的修建及维护。 | - 1、主要工程量：挖土石方约56万m³，利用土石方约32万m³2、桥梁4座重力式桥台4座轻型式桥台及（22根桩基、6根墩柱）、1座天桥、8座圆管涵洞、3座盖板涵；3、排水等附属设施约10600m³混凝土，挡防工程约20000m³以及进场便道的修建及维护； | - 12个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据设计施工图纸，原TJ2-3分段施工内容剩余的工程数量。 |
| 3 | TJ2-12 | LK0+000～LK2+228 | 分段内的路基土石方、附属排水及挡防工程、线外三改工程、瓦窑堰中桥下部结构、涵洞等结构物以及进场便道的修建及维护。 | - 1、主要工程量：砍树挖根4.5万颗、挖土石方约33万m³，利用土石方约14.5万m³2、桥梁6根墩柱、18根桩基）、1座天桥、1座圆管涵洞、3座盖板涵；3、排水等附属设施约1900m³混凝土，挡防工程约7000m³以及进场便道的修建及维护； | - 12个月(最终以招标人要求为准) | 本次招标工程数量和施工段落划分根据永太互通连接线设计施工图纸和现场施工内容统计工程数量。 |

### 附表二

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TJ2-3-1、 TJ2-4-1、 TJ2-12 | 路基、桥梁工程 | 具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近五年内自2017年11月至今（具体以合同签订日为准），具有类似的已完工或未完工高速公路路基、桥梁工程施工业绩（可由一个合同满足或由两个合同分别满足，合同金额在1000万元以上） |  |

附表三

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作

拟投入人员配置表(最低要求）

#### (TJ2-3-1、TJ2-4-1、TJ12分段)

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有一个及以上满足附表2中对应标段基本业绩的相关工作经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书） |
| 2 | 项目技术负责人 | 协作项目负责人管理技术、质量相关工作 | 1 | 具有一个及以上满足附表2中对应标段基本业绩的相关工作经验（提供：项目部证明、合同或中标通知书） |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人管理安全、办公室相关工作 | 1 | 持安全C证，具有相关工作经验 |
| 4 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 2 | 具有相关工作经验（路基或桥梁） |
| 5 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 | 具有相关工作经验 |

注：

1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容项目TJ2标段路基、桥梁施工劳务合作 拟投入设备明细表(最低要求） #### （TJ2-3-1、TJ2-4-1、TJ2-12分段）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 其中每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机 （带破碎头）; 320; 台; 4; 0.5; 1; 自有设备需提供购买发票. 2; 装载机; 50型; 台; 2. 3; 压路机; 20T; 台; 2; 0.5; 0.5. 4; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 5; 吊车; 25T; 台; 2. 6; 旋挖钻; 405; 台; 1. 7; 自卸汽车; 20m³; 辆; 15. 8; 发电设备; 200KW; 台; 2. 9; 移动式混凝土输送泵; HBT60C; 台; 1. 10; 风镐; 台; 3. 11; 电焊机; 套; 3. 12; 冲击钻机; 台; 2. 13; 空压机; 14m³/min; 台; 2. 14; 污泥自卸车; 5m³; 台; 1. 15; 液压截桩机; 模块化结构; 台; 1; 0.5; 0.5. 16; 平地机; 台; 1. 17; 水泥搅拌桩机; 台; 1. 18; 插板机; 台; 1. 19; 挖斗挖掘机; 台; 1. 20; 潜孔钻机; 台; 1. 注： 1、因本项目环保要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加装备的情况，投标人应配合招标人完成装备的增加，并投入使用。 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年11月23日至今）。