### 附表一

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包C2合同段土建工程劳务合作

工程段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段名称 | 桩号 | 计划工期（月） | 协作队 伍名称 | 工程内容 （包含但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ6-4 | K35+977-K44+400 | 36个月 | 飞鹰关隧道出口施工队 | - 鹰关隧道左线长度4350m，出口端左线施工长度为2682m；右线长度4315m，出口端右线施工长度为2675m； - 场区内便道施工、施工区域内硬化、施工驻地等； - 隧道拱架及钢筋加工制作； - 湿喷站建设、湿喷料的拌合、运输含材料6.32万m³。 5、洞口段路基工程 | 1、本次招标工程数量和施工段落划分根据初步设计图纸暂定，待施工图批复后确定最终的施工段落、工程数量。 2、以上工期为暂定工期，实际开工时间以招标人标段项目部通知为准，若业主、招标人在施工过程中要求缩短工期，中标人应无条件配合。 |
| 2 | LJ7-6 | K44+400-K52+433 | 24个月 | 翁家山隧道进口施工队 | 翁家山隧道进口（非瓦斯段）：左线1306.23m、右线1280m，主线隧道洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工。 |  |
| 3 | LJ7-8 | K44+400-K52+433 | 18个月 | 桩基队 | 桥梁钻孔桩、挖孔桩：φ1.5m桩18根/450m、φ1.6m桩14根/350m、φ2.0m桩114根/3008m、φ2.2m桩72根/2195m、φ2.5m桩4根/100m，小计222根/6103m/1.98万方；大方桩小计22根/875m/0.6万方。 |  |

### 附表二

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包C2合同段

土建工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 分类 | 主要特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ6-4、LJ7-6 | A类 | 隧道 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近5年内（自2017年12月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个单端掘进1KM以上高速公路隧道业绩。 |  |
| LJ7-8 | B类 | 桩基 | 具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质 | 近5年内（自2017年12月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个合同金额不少于1000万元的高速公路桥梁桩基工程业绩。 |  |

附表三

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包C2合同段

土建工程劳务合作拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 人员 | 工作任务 | 隧道工程 | 桩基 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证） |
| 4 | 安全员 | 安全管理 | 2 | 2 |  |
| 5 | 技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 4 | 2 |  |
| 6 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 3 | 2 |  |

注：

1、以上人员为每个标段主要管理人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员，其增加费用由投标人承担。

2、生产人员（如拌和站操作手、装载机及混凝土运输车驾驶员、维修、保洁等人员）根据项目部生产需求进行配置。

3、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、技术负责人），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。

4、相关管理人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

### 附表四

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包C2合同段

土建工程劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

本表适用(LJ6-04分段）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 智能二衬台车 | 正洞12m（12m） | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 2 | 智能锚杆钻机 | / | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 钢拱架安装台车 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | 挖掘机 | 245及以上 | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 6 | 车行通道二衬台车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 隧道通风机 |  | 台 | 足够 |  |  |  |  |
| 8 | 自行式仰拱栈桥 | 28m | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 风动凿岩机 | / | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 全液压防水板铺挂平台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 爬行热焊机 |  | 台 | 足够 |  |  |  |  |
| 12 | 网片焊接机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 等离子切割机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电焊机 | BX-300 | 台 | 足够 |  |  |  |  |
| 15 | 侧卸式装载机 | ZL50 | 台 | 3 |  |  |  | 若自有设备为新能源电动设备，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 16 | 装载机 | ZL50E | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 自卸汽车 | 20t | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 18 | 管棚钻机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 电动空压机 | 30m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 发电机组 | 500kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 锚杆注浆机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 浆液搅拌机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 数控型钢冷弯机 | GSLW25 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 钢拱架弯曲机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 砼搅拌机 | 90型及以上 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 混凝土运输车 |  | 台 | 4 |  |  |  | 若自有设备为新能源电动设备，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 27 | 隧道电缆沟壁整体式滑模成套设备 | 成套设备 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 压路机 | 22t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 洒水车（带雾炮） | 15m³以上 | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 压路机 | 18t以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 桁吊 | 5t以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 焊烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 扫地车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 隧道智能化安装一体化设备(拱架、防水板安装) |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 35 | 智能加宽带二衬台车 | 加宽带台车（12m） | 台 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目进度要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加机械设备的情况，投标人应配合招标人完成机械设备的增加，并投入使用，其增加的费用由投标人承担。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年12月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包C2合同段

土建工程劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

本表适用（LJ7-6施工队）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 智能二衬台车 | 正洞12m（12m） | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 2 | 智能锚杆钻机 | / | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | 湿喷机械手 |  | 套 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 钢拱架安装台车 |  | 台 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | 挖掘机（带破碎） | 245 | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 6 | 车行通道二衬台车 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 隧道通风机 |  | 台 | 足够 |  |  |  |  |
| 8 | 自行式仰拱栈桥 | 28m | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 风动凿岩机 | / | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 10 | 全液压防水板铺挂平台 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 爬行热焊机 |  | 台 | 足够 |  |  |  |  |
| 12 | 网片焊接机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 等离子切割机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 电焊机 | BX-300 | 台 | 足够 |  |  |  |  |
| 15 | 侧卸式装载机 | ZL50 | 台 | 3 |  |  |  | 若自有设备为新能源电动设备，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 16 | 装载机 | ZL50E | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 自卸汽车 | 20t | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | 管棚钻机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 电动空压机 | 22m³ | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 发电机组 | 500kw | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 锚杆注浆机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 浆液搅拌机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 数控型钢冷弯机 | GSLW25 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 钢拱架弯曲机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 砼搅拌机 | 90型及以上 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 混凝土运输车 |  | 台 | 4 |  |  |  | 若自有设备为新能源电动设备，则在自有设备加分基础上另行加0.5分/台（电动设备），新能源加分上限为1分 |
| 27 | 隧道电缆沟壁整体式滑模成套设备 | 成套设备 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 洒水车（带雾炮） | 15m³以上 | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 桁吊 | 5T以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 焊烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目进度要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加机械设备的情况，投标人应配合招标人完成机械设备的增加，并投入使用，其增加的费用由投标人承担。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年12月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包C2合同段

土建工程劳务合作拟投入设备配置表(最低要求）

本表适用（LJ7-8施工队）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加1台自有设备加分值 | 加分上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 220及以上 | 台 | 4 |  | 0.5 | 1 |  |
| 2 | 吊车 | 25t及以上 | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | 泥浆处理器 | / | 套 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | 砂石分离机 | / | 套 | 8 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | 旋挖钻 | 405 | 台 | 3 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 6 | 冲击钻 | 8t及以上 | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机 | 300KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 孔口物料提升机 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 水磨钻机 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |

注：

1、因本项目进度要求及品质工程建设需要，若有项目业主、招标人需要增加机械设备的情况，投标人应配合招标人完成机械设备的增加，并投入使用，其增加的费用由投标人承担。

2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2017年12月1日至今）。

4、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，并在投标文件中提供的发票网上查验结果截图（国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn），若为虚假发票，作废标处理。