久马高速公路C2总承包部临时设施建设工程一览表

| 序号 | 分段号 | 项目名称 | 起止桩号 | 主要内容 | 辐射范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ3-10 | 1#拌合站 | K51+900 | 钢筋及预埋件，土石方场平、地面硬化、排水沟、料仓隔墙、板房基础、锅炉房、配电房、卫生间、沉淀池、蓄水池、围栏、人员驻地的电线、开关、灯具、给排水等材料采购、运输、安装建设，混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理等。 | 全线 | 拌合方量约35万方，配置2台HZS120拌合楼,临时用地占地面积约12667㎡。 |
|  |  | 1#钢筋加工场 | K53+000 | 土石方场地平整、钢筋及预埋件，排水沟、围栏、板房基础、地面硬化、驻地水电混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理等。人员驻地的电线、开关、灯具、给排水等材料采购、运输、安装。 | K49+900～K61+200段桥梁路基钢筋加工及1#预制场钢筋 | 钢筋厂长宽为60*50米，共设2个作业车间。临时用地占地面积约11333㎡。 |
|  |  | 2#钢筋加工场 | K47 |  | K44+500～K51+300段桥梁路基及2#预制场钢筋加工 | 钢筋厂长宽为60*25米，共设1个作业车间。临时用地占地面积约3000㎡。 |
| 2 | TJ4-9 | 1#拌合站 | K74+400 | 钢筋及预埋件，土石方场平、地面硬化、排水沟、料仓隔墙、板房基础、锅炉房、配电房、卫生间、沉淀池、蓄水池、围栏、人员驻地的电线、开关、灯具、给排水等材料采购、运输、安装建设，混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理等。 | K61+200-K77+500 | 拌合方量约50万方，配置2台HZS120拌合楼,临时用地占地面积约12200㎡。 |
|  |  | 2#拌合站 | K81+000 |  | K77+500-K83+080.78 | 拌合方量约23万方，配置2台HZS90拌合楼,临时用地占地面积约8667㎡。 |
|  |  | 1#钢筋加工场 | K68 | 土石方场地平整、钢筋及预埋件，排水沟、围栏、板房基础、地面硬化、驻地水电混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理等。人员驻地的电线、开关、灯具、给排水等材料采购、运输、安装。 | K61+200-K77+527段桥梁钢筋加工 | 钢筋厂长宽为100*25米，共设1个作业车间,临时用地占地面积约5400㎡。 |
|  |  | 小型预制构件场 | TJ4 | 土石方场地平整、地面硬化等 | TJ3、TJ4、TJ5 | 总产量为1.53万方，长宽为60*25，临时用地占地面积约1500㎡。 |
|  |  | 小型预制构件场 | TJ7 | 土石方场地平整、地面硬化等 | TJ6、TJ7 | 砼总产量为1.08万方，长宽为60*25，临时用地占地面积约1500㎡。 |
| 3 | TJ5-4 | 1#拌合站 | K92+200 | 钢筋及预埋件，土石方场平、地面硬化、排水沟、料仓隔墙、板房基础、锅炉房、配电房、卫生间、沉淀池、蓄水池、围栏、等材料采购、运输、安装建设，混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理等。 | K87+000-K94+012 | 拌合方量约31.93万方，配置2台HZS120拌合机，临时用地占地面积约8000㎡。 |
|  |  | 1#钢筋加工场 | K92+200 | 土石方场地平整、钢筋及预埋件，排水沟、围栏、板房基础、地面硬化、驻地水电混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理等。 | K87+000-K94+012段所有桥梁、路基、隧道钢筋加工 | 钢筋场长宽为100*50米，共设3个作业车间，临时用地占地面积约7333㎡。 |
|  |  | 2#钢筋加工场 | K87+000 |  | 1#预制场钢筋 | 钢筋厂长宽为65*25米，共设1个作业车间，临时用地占地面积约4000㎡ |
| 3 | TJ7-12 | 1#拌合站 | K132+200 | 设备基座混凝土、钢筋及预埋件，双90拌合站及配套装载机、原料储罐、配料斗等设备采购、运输、安装、拆除及试车，蓄水池建设、抽水设备采购安装与拆除，混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费、污水处理系统等。 | K125+75～K136+030 | 拌和方量约27.1万方。配置双90拌合楼，临时用地占地面积约6400㎡ |
|  |  | 2#拌合站 | K137+260 |  | K136+030～K140+261 | 拌和方量约12.4万方。配置双90拌合楼，临时用地占地面积约4733㎡。 |
|  |  | 1#钢筋加工场 | K126+800 | 场地平整、钢筋及预埋件，彩钢棚、型钢等材料采购、运输、安装，抽水设备采购安装与拆除，混凝土加工、管理人员、辅助工人工资，加工电费、燃油费。人员驻地的板房、电线、开关、灯具等材料采购、运输、安装。 | 龙日坝1#隧道钢筋加工 | 钢筋场长宽为50*20米，共设1个作业车间，临时用地占地面积约1000㎡。 |
|  |  | 2#钢筋加工场 | K128+500 |  | 龙日坝2#隧道钢筋加工 | 钢筋场长宽为50*20米，共设1个作业车间，临时用地占地面积约1000㎡。 |
|  |  | 3#钢筋加工场 | K132+200 |  | K125+750～K140+261段桥梁、路基钢筋加工 | 钢筋场长宽为93*50米，共设2个作业车间，临时用地占地面积约4667㎡。 |
|  |  | 4#钢筋加工场 | K137+260 |  | 龙日坝3#隧道 | 钢筋场长宽为50*20米，共设1个作业车间，临时用地占地面积约1000㎡。 |