附表一

久马高速公路施工分包分部划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分部 名称 | 里程段落 | 长度 （Km） | 主要施工内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 1 | TJ4-3 | K65+000-K65+920 | 0.92 |  | 阿尔炯隧道 |  |  | 阿尔炯隧道及出口路基、神座隧道进口及安羌服务区 | 40 |
|  |  | K75+040-K77+850 | 2.81 |  | 神座隧道进口 |  |  |  |  |
|  |  | K72+900-K73+500 | 0.6 |  |  |  | 安羌服务区 挖方:3554m³ 填方：804638m³ |  |  |
| 2 | TJ4-4 | K77+850-K80+620 | 2.77 |  | 神座隧道出口 |  |  | 神座隧道出口及路基 | 40 |
| 3 | TJ5-3 | K102+885-K106+000 | 3.115 |  | 海子山1#隧道进口段（K102+855~K106+000) |  |  | 海子山1#特长进口段施工 | 40 |
| 4 | TJ6-1 | K106+000-K115+784 | 9.784 | 沃隆1#、2#、3#、4#桥 | 海子山2#隧道、海子山1#隧道出口段（K106+000~K108+217) | 海子山停车区。挖方：113904m³；填方：798601m³ | 挖方：989933m³；填方：991376m³。 | 海子山1#隧道出口、海子山2#隧道、桥梁及路基 | 40 |

附表二

久马高速公路土建工程施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分部名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJ4-3、TJ4-4、TJ5-3、TJ6-1 | 同时具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质和隧道工程专业承包一级资质。 | 5年内（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成1个高原（海拔2000米以上，以承担标段平均海拔为准）高速公路土建工程（需包含单端掘进长度1000米以上隧道）施工。 | 提供业绩的工程项目须在交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”中登记。 |

附表三

| 久马高速公路土建工程施工分包各分部主要管理人员最低要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 资格要求 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）。 ③在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 2 | 项目总工 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过项目经理或副经理或总工。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 3 | 安全主管 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 2 |  |
| 5 | 隧道专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）。 ②在满足附表二要求的项目中担任过专业工程师。 ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 2 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

久马高速公路土建工程施工分包投入设备最低要求明细表

（适用于TJ4-3分部）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 |  | - 台 | - 4 | - 2 | - 0.3 | - 0.6 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| - 2 | - 侧卸式装载机 | - 50 | - 台 | - 4 | - 2 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 3 | - 隧道湿喷机 |  | - 台 | - 4 | - 1 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 4 | - 液压衬砌台车 | - 12m | - 台 | - 4 |  | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 5 | - 空压机 | - 22m³ | - 台 | - 8 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 6 | - 发电机 | - 350kw | - 台 | - 2 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 7 | - 自卸车 | - 20m³ | - 台 | - 8 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 隧道风机 | - 2*110kw | - 台 | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 注浆泵 | - 50 | - 台 | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 自行式仰拱栈桥 |  | - 台 | - 4 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 11 | - 砼输送泵 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 推土机 | - TY220 | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 13 | - 压路机 | - 20T | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 14 | - 平地机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 雾炮机 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 洒水车 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

久马高速公路土建工程施工分包投入设备最低要求明细表

（适用于TJ4-4分部）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 |  | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.3 | - 0.6 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| - 2 | - 侧卸式装载机 | - 50 | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 3 | - 隧道湿喷机 |  | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 4 | - 液压衬砌台车 | - 12m | - 台 | - 2 |  | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 5 | - 空压机 | - 22m³ | - 台 | - 4 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 6 | - 发电机 | - 350kw | - 台 | - 1 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 7 | - 自卸车 | - 20m³ | - 台 | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 隧道风机 | - 2*110kw | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 注浆泵 | - 50 | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 自行式仰拱栈桥 |  | - 台 | - 2 |  | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 11 | - 砼输送泵 |  | - 台 | - 2 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

久马高速公路土建工程施工分包投入设备最低要求明细表

（适用于TJ5-3分部）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 挖掘机 |  | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.3 | - 0.6 | - 2015年1月后 | - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书 |
| - 2 | - 侧卸式装载机 | - 50 | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 3 | - 隧道湿喷机 |  | - 台 | - 2 | - 1 | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 4 | - 液压衬砌台车 | - 12m | - 台 | - 2 |  | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 5 | - 空压机 | - 22m³ | - 台 | - 4 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 6 | - 发电机 | - 350kw | - 台 | - 1 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 7 | - 自卸车 | - 20m³ | - 台 | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 隧道风机 | - 2*110kw | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 注浆泵 | - 50 | - 台 | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 自行式仰拱栈桥 |  | - 台 | - 2 |  | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 11 | - 砼输送泵 |  | - 台 | - 2 |  | - 0.2 | - 0.4 |  |  |
| - 12 | - 拌合站 | - 90型 | - 台 | - 2 |  | - 0.3 | - 0.6 |  |  |
| - 13 | - 砂石分离机 |  | - 辆 | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 14 | - 砼运输车 | - 10m³ | - 辆 | - 8 |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 污水处理设备 | - 30 | - 套 | - 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

久马高速公路土建工程施工分包投入设备最低要求明细表 （适用于TJ6-1分部）

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. - 1; - 挖掘机; - 220; - 台; - 5; - 2; - 0.2; - 0.4; - 2015年1月后; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 推土机; - TY220; - 台; - 1; - 1; - 0.1; - 0.2. - 3; - 压路机; - 20T; - 台; - 2; - 1; - 0.1; - 0.2. - 4; - 装载机; - 50型; - 台; - 3; - 1; - 0.1; - 0.2. - 5; - 侧卸式装载机; - 50; - 台; - 2; - 0.1; - 0.2. - 6; - 隧道湿喷机; - 台; - 4; - 1; - 0.1; - 0.2. - 7; - 砼运输车; - 10m³; - 辆; - 8. - 8; - 拌合站; - 120型; - 台; - 2; - 0.2; - 0.4. - 9; - 吊车; - 25T; - 台; - 2; - 0.2; - 0.4. - 10; - 砂石分离机; - 辆; - 1. - 11; - 液压衬砌台车; - 12m; - 台; - 4; - 0.2; - 0.4. - 12; - 污水处理设备; - 30; - 套; - 1. - 13; - 洒水车; - 10m³; - 辆; - 1. - 14; - 自卸车; - 20m³; - 辆; - 16. - 15; - 10吨桁车; - 台; - 2. - 16; - 旋挖钻; - 台; - 1; - 0.2; - 0.4. - 17; - 冲击钻; - 台; - 4; - 0.1; - 0.2. - 18; - 空压机; - 22m³; - 台; - 8; - 0.1; - 0.2. - 19; - 隧道风机; - 2*110kw; - 台; - 4. - 20; - 锚杆钻机; - 台; - 2. - 21; - 自行式仰拱栈桥; - 台; - 2. - 22; - 数控钢筋笼焊机; - 台; - 1. - 23; - 数控钢筋锯切套丝生产线; - 台; - 1. - 24; - 全自动数控钢筋弯箍机; - 台; - 1. - 25; - 立式数控钢筋弯曲中心; - 台; - 1. - 26; - 雾炮机; - 台; - 1. - 27; - 平地机; - 台; - 1. - 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 - 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。