附表一

宜金高速公路ZX1标段土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及临建、便道附属工程 |  |  |  |
| 1 | ZX1-2 | K0+650~K1+671 SK1+897.186~SK3+505 | 1.607 | 大跳沱1#左线大桥（481.06m）、大跳沱1#右线大桥（520.96m）、大跳沱2#左幅中桥（60.96m）、大跳沱2#右幅大桥（120.96m） | 桃子湾连拱隧道左线（392m）、桃子湾连拱隧道（391m） |  | 路基挖方8万方；填方1.5万方；拌合站、钢筋加工厂、预制梁场、小型预制场、便道土建施工 | 桥梁下构、基础工程、上部现浇及桥面系及附属工程、路基及附属工程；隧道洞口、明洞、洞身、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段等的施工。拌合站钢筋及预埋件，土石方场平、地面硬化、排水沟、料仓隔墙等；预制梁场地土石方、排水防护、制梁区硬化等；小型预制场场地土石方、排水防护、场地硬化等；便道土建施工。 | 临建2个月、便道2个月、路基12个月、桥梁24个月、隧道24个月 | 隧道采用出口单项掘进、中导洞法施工 |

附表二

宜金高速公路土建工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZX1-2 | 临建、路基、桥梁、隧道 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2015年1月1日至今）同时具有1个大桥工程及隧道施工业绩 |  |

附表三

| 宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入人员配置表(最低要求） 适用于ZX1-2分段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全员 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 |  |
| 4 | 内业负责人 | 负责内业工作 | 1 |  |
| 5 | 隧道技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 6 | 桥梁技术员 | 负责现场测量、放线、施工管理、记录表 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

宜金高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求） 适用于ZX1-2分段

序号; 机械设备名称; 规格、型号; 单位; 基本要求; 每增加一台自有设备加分值; 加分上限; 出厂日期; 备注. 总数量; 自有设备. 1; 挖掘机; 220; 台; 2; 1; 0.5; 1; 2015年1月后; 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. 2; 挖掘机; 320; 台; 2; 1; 0.5; 0.5. 3; 装载机; 50型; 台; 4; 1; 0.5; 1. 4; 推土机; 山推160; 台; 1. 5; 压路机; 25T; 台; 1. 6; 吊车; 25T; 台; 1; 1; 0.5; 1. 7; 旋挖钻; 卡特280; 台; 1; 0.5; 1. 8; 洒水车; 10m³; 辆; 1. 9; 自卸汽车; 20m³; 辆; 8. 10; 勾机; 450; 台; 1. 11; 潜孔钻; 75mm孔; 台; 2; 0.5; 1. 12; 潜孔钻; 115mm孔; 台; 1; 1; 0.5; 1. 13; 发电设备; 250kw; 台; 1; 1; 0.5; 0.5. 14; 平地机; PY160; 台; 1. 15; 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业）; 台; 1; 0.5; 1. 16; 普通仰拱栈桥; 台; 1; 0.5; 1.

| 17 | 衬砌台车 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 二衬混凝土养生台车 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 19 | 移动式混凝土输送泵 | HBT60C | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | （风钻）凿岩机 | YT28 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 轴流风机 | 20kw | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 液压钢筋调直机 | GTJ-8/14 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 空压机 | 24m³/min | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | 发电机 | 400kw |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
| 25 | 湿式砼喷射机 | TK-961、5.5kW、5m³/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 管棚钻机 | KR50412-3，114kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 注浆机 | BW-200 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 二氧化碳保护焊机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 随车吊 | 5T | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 数控工字钢弯曲机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 气腿式凿岩机 | YT-28 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 33 | 数控钢筋调直切断机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 钢筋切断机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

- 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。